## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG | [5 empty] | SPRINT BACKLOG
ID | Nombre de la Historia de Usuario | Declaración de la Historia de Usuario | Usuario | Artefacto | Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
ÉPICA 0: | AMBIENTE DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PARA EL SISTEMA
E0-HU1 | Implementación de servidores para el sistema | Como Scrum team, se necesita implementar servidor de aplicaciones y de base de datos para cargar los elementos funcionales del sistema | Scrum Team | Infraestructura – Servidor Backend + Base de Datos | Ambientes Dev/Prod + Configuración (variables de entorno, conexiones, login básico) | 3 | 1 | 0.5 (≈ 2-3 días) | 1 | Alta | Realizado
E0-HU2 | Herramientas de control de versiones y colaboración | Como Scrum team, necesitamos implementar aplicaciones de control de versiones y colaborativas como Git, Trello, Figma, entre otras | Scrum Team | DevOps – Repositorio GitHub + Gestión de issues/board + Pipelines CI/CD (GitHub Actions) | Versionado y CI/CD | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Alta | Realizado
E0-HU3 | Implementación de ambientes de prueba | Como Scrum team, necesitamos implementar ambientes de prueba para realizar testing funcional y validar los Sprints | Scrum Team | QA – Ambiente de Staging + Datos de prueba + Suite de pruebas | Aseguramiento de Calidad (QA/Testing) (staging, datos semilla, pruebas automáticas/colecciones) | 5 | 2 | 1 | 1 | Alta | Realizado
ÉPICA 1: | DISEÑO Y PROTOTIPADO
E1-HU4 | Diseño del MVP de reservas | Como Scrum team, necesitamos diseñar el producto mínimo viable de la épica 1 (reserva de habitaciones) a través de mockups y wireframes | Scrum Team | Diseño/UX – Prototipo Figma interactivo (catálogo → disponibilidad → reserva → pago) | MVP Reservas (UX/UI + flujo crítico) | 8 | 4 | 1 | 1 | Alta | Realizado
E1-HU5 | Modelado y prototipado del MVP de reservas (prototipo navegable) | Como Scrum team, necesitamos modelar y prototipar el producto mínimo viable de la épica 1 (reserva de habitaciones) a través de un prototipo navegable en Figma | Scrum Team | Diseño/UX – Prototipo Figma interactivo (catálogo → disponibilidad → reserva → pago) | Módulo Reservas | 5 | 4 | 1 | 1 | Alta | Realizado
ÉPICA 2: | VALIDACIÓN Y ENTREGA DEL PROTOTIPO FUNCIONAL
E2-HU6 | Implementación de pruebas de usabilidad | Como Scrum Team, necesitamos realizar pruebas de usabilidad con pequeños grupos de usuarios para validar la facilidad de uso, la comprensión del prototipo funcional e identificar problemas de navegación en el proceso de reserva de habitaciones | Scrum Team | Informe de pruebas de usabilidad con hallazgos | Flujo de reserva de habitaciones en el prototipo funcional | 4 | 3 | 1 | 2 | Alta | Realizado
E2-HU7 | Retroalimentación de los usuarios | Como Scrum Team, necesitamos recopilar y analizar la retroalimentación de los usuarios a través de encuestas, observación y comentarios, para identificar mejoras y ajustar el diseño del prototipo funcional de reservas | Scrum Team | Informe consolidado de retroalimentación con hallazgos clave y propuestas de mejora priorizadas | Prototipo funcional del sistema de reservas | 3 | 2 | 1 | 2 | Alta | Realizado
E2-HU8 | Entrega del prototipo al cliente | Como Scrum Team, necesitamos entregar el prototipo funcional al cliente y stakeholders, acompañado de la documentación técnica y el informe de retroalimentación de las pruebas, para validar oficialmente el producto en ambiente de prueba | Scrum Team | Prototipo funcional entregado + documentación técnica y de usuario + informe de retroalimentación | Prototipo funcional completo del sistema de reservas | 5 | 3 | 1 | 2 | Alta | Realizado
ÉPICA 3: | REGISTRO DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN
E2-HU9 | Creación de cuenta | Como cliente, quiero crear una cuenta en el sistema para poder reservar habitaciones | Cliente | Web/App – Módulo Usuarios | Registro de Usuarios | 5 | 2 | 1 | 2 | Alta | En curso
E3-HU10 | Autenticación de usuario | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder según mi perfil | Cliente, Administrador, Dueña, Asesor, Empleado | Web/App – Módulo Usuarios | Autenticación | 3 | 1 | 2 | 2025-03-02 | Alta | Por hacer
ÉPICA 4: | GESTIÓN DE RESERVAS
E4-HU11 | Visualización del catálogo de habitaciones | Como cliente, quiero visualizar el catálogo de habitaciones con fotos y equipamiento para elegir mejor | Cliente | Web/App – Módulo Catálogo | Catálogo de Habitaciones | 8 | 3 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
E4-HU12 | Verificación de disponibilidad | Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones según fechas para elegir mi estadía | Cliente | Web/App – Módulo Reservas | Disponibilidad de Reservas | 8 | 3 | 2 | 2025-04-03 | Alta | Por hacer
E4-HU13 | Creación de reserva | Como cliente, quiero registrar mi reserva seleccionando habitación y días para asegurar disponibilidad | Cliente | Web/App – Módulo Reservas | Gestión de Reservas | 13 | 5 | 2 | 4 | Alta | Por hacer
E4-HU14 | Pago parcial de reserva y confirmación con ticket QR | Como cliente, quiero pagar el 30% de mi reserva y recibir un ticket QR para confirmar mi hospedaje | Cliente | Web/App – Módulo Pagos | Módulo de Pagos y Ticket QR | 13 | 5 | 1 | 4 | Alta | Por hacer
ÉPICA 5: | ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL
E5-HU15 | Visualización de reportes de ocupación y fidelización | Como dueña, quiero consultar reportes de ocupación y fidelización para gestionar mejor el hotel | Dueña | Dashboard – Módulo Administración | Gestión de Reportes | 8 | 3 | 2 | 5 | Media | Por hacer
E5-HU16 | Gestión del catálogo de habitaciones | Como administrador, quiero modificar el catálogo de habitaciones (fotos, precios, equipamiento) | Administrador | Web/App – Módulo Administración | Gestión de Catálogo de Habitaciones | 8 | 3 | 1 | 5 | Media | Por hacer
E5-HU17 | Visualización de reservas por área | Como empleado, quiero ver reservas asignadas a mi área para preparar servicios | Empleado | Web/App – Módulo Reservas | Gestión de Reservas Asignadas | 5 | 2 | 3 | 2025-06-05 | Media | Por hacer
ÉPICA 6: | CALIDAD DEL SISTEMA
E6-HU18 | Disponibilidad y estabilidad del sistema | Como cliente, quiero que el sistema sea estable y disponible 24/7 para acceder sin interrupciones | Cliente | Web/App – Infraestructura del Sistema | Rendimiento y Disponibilidad | 8 | 8 | 1 | 6 | Alta | Por hacer
E6-HU19 | Protección de información | Como administrador, quiero que la información esté segura y respaldada para garantizar privacidad y recuperación ante fallos | Administrador | Base de Datos – Gestión de Seguridad | Seguridad y Respaldo | 13 | 8 | 2 | 2025-07-06 | Alta | Por hacer
E6-HU20 | Interfaz responsiva y multiplataforma | Como usuario, quiero que la interfaz sea intuitiva y accesible en distintos dispositivos/navegadores para usarla fácilmente | Cliente, Administrador, Dueña, Asesor, Empleado | Web/App – Módulo Usuario | UI/UX Multiplataforma | 5 | 3 | 2 | 2025-07-06 | Media | Por hacer
ÉPICA 7: | DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN OPERATIVA
E7-HU21 | Preparar el entorno de producción | Como Scrum team, necesitamos preparar el entorno de producción en la nube para garantizar que la aplicación de reservas hoteleras se ejecute de forma estable, segura y disponible para los usuarios finales | Scrum team | Infraestructura productiva en la nube – servidor, BD integrada y seguridad habilitada | Infraestructura en la nube (servidor de aplicaciones + base de datos + configuración de seguridad y accesos) | 8 | 8 | 1 | 7 | Alta | Por hacer
E7-HU22 | Desplegar la aplicación en producción | Como Scrum team, necesitamos desplegar la aplicación de reservas en el entorno de producción ya configurado, para que los usuarios finales y el personal del hotel puedan acceder al sistema de manera estable y seguras | Administrador del Sistema | Web/App – Aplicación desplegada en producción (servidor en la nube + BD operativa) | Aplicación (front-end + back-end + base de datos) | 8 | 4 | 1 | 7 | Muy Alta | Por hacer
E7-HU23 | Pruebas de aceptación con el cliente | Como Scrum Team, necesitamos realizar pruebas de aceptación con el cliente y los stakeholders para validar que la aplicación de reservas cumple con los criterios de negocio y requisitos definidos, y así obtener la aprobación formal del producto en producción | Dueña y Asesor | Informe de pruebas de aceptación firmado/validado por el cliente (con observaciones o aprobación final) | Aplicación de reservas hoteleras en entorno de producción | 5 | 3 | 1 | 7 | Muy Alta | Por hacer
E7-HU24 | Monitorear el funcionamiento | Como Scrum Team, necesitamos monitorear el funcionamiento de la aplicación de reservas en el entorno de producción, para asegurar la disponibilidad, el rendimiento y la detección temprana de posibles incidencias | Administrador del Sistema y personal de soporte | Reportes de monitoreo inicial (logs de actividad, métricas de rendimiento, estado del servidor y base de datos) | Infraestructura productiva y aplicación de reservas hoteleras en la nube | 5 | 2025-03-02 | 1 | 7 | Alta | Por hacer
E7-HU25 | Capacitación de los usuarios | Como Scrum Team, necesitamos capacitar al personal del hotel en el uso de la aplicación de reservas, para que puedan operar el sistema de manera eficiente y resolver las necesidades de los clientes sin inconvenientes. | Administrador, Empleado | Manual de usuario, guía rápida y sesiones de capacitación (presenciales o virtuales) | Aplicación en producción | 3 | 2025-03-02 | 1 | 7 | Alta | Por hacer